## Sheet1
模块 | 说明 | 现有OS | porting说明 （下面的调整是指，代码逻辑层面的调整。如果代码逻辑不变，只是改变代码格式，这里认为不需要调整） | X2，XC4500平台差异 | 现有OS，已有代码规模[行] NA:为未统计，或者未考虑 | X2工作量[人天] | XC4500工作量[人天] 与X2重复部分只考虑汇编代码的递增工作量即可 | 优先级 [1-10] 0:表示移到第二阶段考虑 |  | 目标 TaurusOS
memory_manager | 内存管理 | oal_mem_XXX | 对各种内存操作的封装，在现有基础上做相应调整即可。 | 一致 | C:3500 asm:1000 | 15 | 3 | 8
semaphore | 信号量管理,现有代码1000Lines，需要做响应调整。 | oal_sema_XXX | 信号量管理,需要做响应调整。 | 一致 | C:1000 | 5 | 0 | 9
message | 消息管理，处理器[arm,dsps]之间通信用。需要做相应调整移植到X2/XC4500上。现有代码量1000Lines | oal_msg_XXX | 消息管理，处理器[arm,dsps]之间通信用。需要做相应调整移植到X2/XC4500上。 | 一致 | C:1000 | 6 | 1 | 8
communication | 与CP高层之间的通信 | oal_mcuif_XXX | 与CP高层之间的通信，需要移植。需要做调整 | 比较一致 | C:2000 | 5 | 3 | 8
task/event/list/queue/TCB | task管理相关支撑代码 | oal_task_XXX/tcb_XXX/相关函数 | 任务管理/事件管理/链表/队列管理，调整后可在new DSP平台上使用 | 比较一致 | C:1800 | 5 | 0 | 9
| 系统公用task，等管理 | sys_task_XXX | 多DSP，dump，wake[需要根据硬件地址，中断划分定义相应代码]，shareram，寄存器现场保护结构体定义（需要针对不同的DSP core做响应的调整），汇编1500行左右，C代码3500行左右。 | 汇编部分不一致 | C:3500 asm:1500 | 20 | 10 | 9
| 物理层通信相关task管理 | l1os_task_XXX 定义L1的task在OAL中初始化 | 移植的工作量大，基本需要重写 | 汇编部分不一致 | C:1000 asm:1500 | 13 | 8 | 8
platform_config | 平台相关的硬件接口/地址/参数定义 | oal_cfg_XXX | 定义内部/外部momory，定义IN/OUT/IO参数，以及其他（包括printf扩展）,mailbox,信号量 | 不一致 | C:1000 | 5 | 5 | 9
power管理 | 睡眠power控制，DDR开关 | dd_sleep_XXX | 可作为设备驱动部分开发第二阶段开发。 | 不一致 | NA | NA | NA | 0
utils | 断点调试，以及DDR流程方面支持 | oal_util_XXX | 需要针对新的硬件平台进行修改 | 不一致 | C:1600 asm:1600 | 10 | 5 | 7
| cycle统计功能 | 已有实现 | 可以考虑在第二阶段进行port，移植 | 比较一致 | NA | NA | NA | 0
content switch | 任务上下文切换 | _sch_asm_XXX,_task_asm_XXX | 重要！需要在汇编层级进行port和改写。 | 不一致 | asm:2000 | 10 | 10 | 10
IRQ | IRQ映射，轮询，事件表等 | oal_irq_XXX | 需要重新根据芯片定义后。改写事件表，驱动部分。 | 不一致 | C:1000 asm:1500 | 13 | 8 | 9
log，debug support | 调试功能支持。 | oal_tpc_XXX | 输出debug信息到PC工具的功能支持，重要！需要结合后续log工具，以及平台做相应调整。工作量较大。可以分级，分层次逐步进行。 | 比较一致 | C:7000 | 15 | 0 | 6 | 这里只考虑第一阶段的必须要的投入。
dma/dma_fifo/dma_m | DMA全局定义/DMA fifo队列操作/DMS对外部/内部data memory进行操作 |  | 作为第二阶段设备驱动部分开发/移植 | 不太一致 | NA | NA | NA | 0
L1CC | L1CC支持 | 包含L1CC部分功能接口， 以及最小化定义[面向公网，包含RAT]。 | 需要在第一阶段进行剥离,移除！ [L1CC仍然需要，但不能跟OS耦合到一起，尤其式公网相关L1CC] | 一致 | C:7500 | 5 | 0 | 10
ITCM/DRAM/DTCM/DRAM/SHAREMEMORY | 代码/数据空间划分 | 硬件/平台相关 | 需要在第一阶段进行定义，根据taurus设计spec，重新定义 | 不一致 | C:1300 | 5 | 3 | 10
cache | cache功能的管理 | 有 | 目前汇编代码，需要重写。优先级可以放低 | 不一致 | asm:1200 | 5 | 5 | 6
io/uart | io以及简单UART驱动 | 部分有 | 调试，bringup阶段需要简单操作。第一阶段需要基本操作。 | 不太一致 | C:500 | 3 | 2 | 8
timer | 定时器,没有专用独立模块支持，优先级较低。 | NA | 定时器,没有专用独立模块支持，优先级较低。目前现有OS未提供。 | 不太一致 | NA | NA | NA | 1
[5 empty] | 需要人力总计[天/人]： | 140 | 63
DSP_DD：设备驱动部分[第二阶段]
GPIO |  | 硬件/平台相关
DMA |  | 硬件/平台相关
Sleep |  | 硬件/平台相关
FRAME/TIME/ADJ/ATC/AFC |  | 硬件/平台相关
log/tpc/trace | 基于OS的log/trace功能之上，面向不同的协议应用场景做更合适的支持 | 硬件/平台相关
RF |  | 硬件/平台相关
各种加速器 |  | 硬件/平台相关